## แบบ ผด.1
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน | แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 3 | 5.3571 | 1474500 | 2.9 | กองช่าง
| 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำป็น | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 2.8571 | 150000 | 1.67
รวม |  |  | 4 | 4.3956 | 1624500 | 2.72
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 2.1 พัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในท้องถิ่น | แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | กองช่าง
รวม |  |  | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ | 3.1 การพัฒนาอาชีพให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 50 | 530000 | 84.13 | สำนักปลัด
3.2 พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพื่อปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
รวม |  |  | 3 | 50 | 530000 | 84.13
สรุปโครงกาพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม | 4.1 พัฒนาคุณภาพมาตราฐาน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ และตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม | แผนงานการศึกษา | 4 | 44.4444 | 4299055 | 76.22 | สำนักปลัด
| 4.2 พัฒนาการส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้าง สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 66.6667 | 575000 | 10.2
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม |  |  | 10 | 55.5556 | 4874055 | 43.21
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5.1 การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น | แผนงานสาธารณสุข | 5 | 45.4545 | 760000 | 44.44 | สำนักปลัด
5.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแกนนำสุขภาวะ
รวม |  |  | 5 | 45.4545 | 760000 | 44.44
สรุปโครงกาพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | 6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 0.05 | 60000 | 1.78 | สำนักปลัด
| 6.2 การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนานคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 0.05 | 25000 | 100
| 6.3 การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการสตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | แผนงานงบกลาง | 3 | 0.08 | 12094800 | 97.85
รวม |  |  | 7 | 0.18421 | 12179800 | 77.31
สรุปโครงกาพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว | 7.1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | แผนงานเกษตร | 3 | 0.078947 | 15000 | 20 | สำนักปลัด
7.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
รวม |  |  | 3 | 0.078947 | 15000 | 20
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | 8.1 การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 0.15789 | 590000 | 18.35 | สำนักปลัด
| 8.2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น | แผนงบกลาง | - | - | - | -
รวม |  |  | 6 | 0.15789 | 590000 | 15.11
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ |  |  | 38 | 23.46 | 20573355 | 19.68
แบบ ผด. 01
แบบ ผด. 01
แบบ ผด. 01
แบบ ผด. 01

## ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนดำเนินกา
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2666-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2666-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | [6 empty] | กองช่าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 56 | 3 | 5.3571 | 50793560 | 1474500 | 2.9029
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 35 | 1 | 2.8571 | 8960600 | 150000 | 1.674
รวม | 91 | 4 | 4.3956 | 59754160 | 1624500 | 2.7186
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | [6 empty] | กองช่าง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 22 | 0 | 0 | 11432900 | 0 | 0
รวม | 22 | 0 | 0 | 11432900 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ | [6 empty] | สำนักปลัด
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 3 | 50 | 630000 | 530000 | 84.127
รวม | 6 | 3 | 50 | 630000 | 530000 | 84.127
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม | [5 empty] | . | สำนักปลัด
4.1 แผนงานการศึกษา | 9 | 4 | 44.4444 | 5640000 | 4299055 | 76.2244
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 6 | 66.6667 | 5640000 | 575000 | 10.195
รวม | 18 | 10 | 55.5556 | 11280000 | 4874055 | 43.2097
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข | [6 empty] | สำนักปลัด
5.1 แผนงานสาธารณสุข | 11 | 5 | 45.4545 | 1710000 | 760000 | 44.4444
รวม | 11 | 5 | 45.4545 | 1710000 | 760000 | 44.4444
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2666-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2666-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | [6 empty] | สำนักปลัด
6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2 | 0.052632 | 25000 | 25000 | 100
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 11 | 2 | 0.052632 | 3370000 | 60000 | 1.7804
6.3 แผนงานงบกลาง | 3 | 3 | 0.078947 | 12360000 | 12094800 | 97.8544
รวม | 16 | 7 | 0.18421 | 15755000 | 12179800 | 77.3075
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว | [6 empty] | สำนักปลัด
7.1 แผนงานเกษตร | 4 | 3 | 0.078947 | 75000 | 15000 | 20
รวม | 4 | 3 | 0.078947 | 75000 | 15000 | 20
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | [6 empty] | สำนักปลัด
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14 | 6 | 0.15789 | 3215000 | 590000 | 18.3515
8.2 แผนงานงบกลาง | 2 | 0 | 0 | 690000 | 0 | 0
รวม | 16 | 6 | 0.15789 | 3905000 | 590000 | 15.1088
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ | 162 | 38 | 23.4568 | 104542060 | 20573355 | 19.6795

## ย.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 491500 |  | 491,500 | [13 empty] | P |  | กำลังดำเนินการ | กองช่าง
|  | สายทางระหว่างบ้านหมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน | [18 empty] | อยู่ในช่วงทำสัญญา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 491500 |  | 491500 | [14 empty] | P | กำลังดำเนินการ | กองช่าง
|  | หมู่ที่ 12 บ้านสามยอดเชื่อมต่อหมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ | [18 empty] | อยู่ในช่วงทำสัญญา
ตำบลหลุมรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 491500 |  | 491500 | [13 empty] | P |  | กำลังดำเนินการ | กองช่าง
|  | หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสิทธิยะ สาธิตภาณุวัฒน์ | [18 empty] | อยู่ในช่วงทำสัญญา
ถึงบ้านหนองเข้ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
รวม |  |  | 1624500 |  | 3 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลช่องด่าน | เป็นค่าสำรวจ -ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลช่องด่าน | 150000 |  | 150000 | [13 empty] | P |  | กำลังดำเนินการ | กองช่าง
ทั้ง 15 หมู่บ้าน
รวม |  |  | 150000 |  | 1 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ย.2 แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
รวม

## ย.3 การรวมกลุ่มอาชีพ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา | - จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ | 10000 |  | 10000 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนพ.ค.-มิ.ย. | งานพัฒนาชุมชน
| ศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | กับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างอาชีพ | [19 empty] | สำนักปลัด
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกัน | - จัดกิจกรรมออกประชาสัมพันธ์ | 20000 |  | 20,000 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงาน | งานพัฒนาชุมชน
| และแก้ไขปัญหายาเสพติด | รณรงค์ ในหมู่บ้าน | [18 empty] | เดือน มิ.ย. | งานป้องกันฯ
| ของตำบลช่องด่าน | [20 empty] | สำนักปลัด
กลุ่มเป้าหมาย 15 หมู่บ้าน
3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 500000 |  | 500,000 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงาน | งานพัฒนาชุมชน
| ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา | [18 empty] | เดือน พ.ค.-มิ.ย | สำนักปลัด
| ตำบลช่องด่าน | ศักยภาพของตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
รวม |  |  | 530000 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ย.4 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | โครงการสนับสนุน | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 134028 |  | 134028 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | งานการศึกษา
| ค่าจัดการเรียนการสอน | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตราละ 1,836 บาท/คน/ปี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
จำนวน 4 แห่ง
- ศพด.บ้านช่องด่าน 30 คน
- ศพด.บ้านหนองหว้า 19 คน
- ศพด.บ้านสามยอด 12 คน
- ศพด.บ้านวังใหญ่ 12 คน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
2 | โครงการสนับสนุน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 93367 |  | 93367 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | งานการศึกษา
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตราละ 1,279 บาท/คน/ปี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
จำนวน 4 แห่ง
- ศพด.บ้านช่องด่าน 30 คน
- ศพด.บ้านหนองหว้า 19 คน
- ศพด.บ้านสามยอด 12 คน
- ศพด.บ้านวังใหญ่ 12 คน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
3 | โครงการสนับสนุน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 643860 | 339012 | 304848 | [13 empty] | P |  | กำลังดำเนินการ เด็กได้รับอาหารครบถ้วน | งานการศึกษา
| ค่าอาหารกลางวัน | (ค่าอาหารกลางวัน)
| สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อัตราละ 36 บาท/คน จำนวน 245 วัน
เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
จำนวน 4 แห่ง
- ศพด.บ้านช่องด่าน 30 คน
- ศพด.บ้านหนองหว้า 19 คน
- ศพด.บ้านสามยอด 12 คน
- ศพด.บ้านวังใหญ่ 12 คน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
4 | โครงการสนับสนุน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 3427800 | 1713900 | 1713900 | [13 empty] | P |  | กำลังดำเนินการ เด็กได้รับอาหารครบถ้วน | งานการศึกษา
| ค่าอาหารกลางวัน | (ค่าอาหารกลางวัน)
| โรงเรียน (สพฐ.) | โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
| ในเขตตำบลช่องด่าน | อัตราละ 22 บาท/คน จำนวน 3 แห่ง
อัตราละ 27 บาท/คน จำนวน 3 แห่ง
ทั้งหมด 200 วัน
- โรงเรียนบ้านช่องด่าน 214 คน
- โรงเรียนบ้านหนองหว้า 99 คน
- โรงเรียนบ้านสามยอด 128 คน
- โรงเรียนบ้านเขาแดง 72 คน
- โรงเรียนบ้านหนองเข้ 80 คน
- โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 129 คน
รวม |  |  | 4299055 |  | 1 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
5 | โครงการจัดกีฬาและนันทนาการ | - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆภายในตำบลช่องด่าน | 300000 |  | 300000 | [14 empty] | P | ดำเนินการภายในเดือน พ.ค.-ก.ค | งานการศึกษา
| เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน | ระหว่างหมู่บ้าน
- มีการมอบถ้วยรางวัล และของที่ระลึกให้แก่ทีมผู้ชนะ
- มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา อาหาร
เครื่องดื่ม อุปกรณ์ทำสนาม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย 15 หมู่บ้าน
6 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 120000 |  | 120000 | [14 empty] | P | ดำเนินการภายในเดือน เม.ย-มิ.ย | งานการศึกษา
เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ
กลุ่มเป้าหมาย 15 หมู่บ้าน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
7 | โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข (5 ส.) | -จัดกิจกรรม 5 ส. | 5000 | [16 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | งานการศึกษา
สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน, และสร้างวินัย
- จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด และชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม
8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | - จัดพิธีส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา | 20000 | 3500 | 16500 | [13 empty] | P |  | จัดเตรียมการดำเนินการต่างๆ | งานการศึกษา
| การจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม | - จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระมหากษัตริย์
- จัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
จัดกิจกรรมวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม กิจกรรมจุดเทียนสดุดี
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
9 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ | - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ | 100000 |  | 100000 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนเม.ย. | งานการศึกษา
| และวันผู้สูงอายุ | ให้คงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป
- จัดกิจกรรมการละเล่นเกมส์ต่างๆ
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมรำวง
- จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
10 | อุดหนุนโครงการรัฐพิธี ประเพณี ศาสนา | อุดหนุนหน่วยงานราชการ เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานพิธี | 30000 | 30000 | 0 | [12 empty] | P |  |  | สามารถดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | งานการศึกษา
| และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 | ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม อำเภอบ่อพลอย
รวม |  |  | 575000 |  | 1 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ย.5 ด้านสาธาณสุข
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | - อบรมให้ความรู้ในกลุ่มเด็กนักเรียน | 10000 |  | 10000 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนก.ค.-ส.ค | งานสาธารณสุข
| การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม | - กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ดำเนินการ | 300000 | 173067.45 | 126,067.55 | [13 empty] | P |  | ลดแหล่งเพาะพันธ์ยุง | งานสาธารณสุข
| ไข้เลือดออก | ตามเป้าหมายในพื้นที่ตำบลช่องด่าน
|  | - กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรค | [18 empty] | ประชาชนลดการเป็นไข้เลือดออก
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 1-15
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | - สำรวจสุนัขและแมวในตำบลช่องด่าน | 130000 |  | 130000 | [14 empty] | P | ขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรม | งานสาธารณสุข
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน | - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
| ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
| จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | - ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี)
กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมว 3,250 ตัว
4 | โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ | -ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 20000 | 18260 | 1,740 | [12 empty] | P |  |  | ประชาชนมีความรู้เรื่องขยะมากขึ้น | งานสาธารณสุข
| และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | ชุมชน เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน
และชุมชน
- ฝึกปฏิบัติคัดแยกขยะมูลฝอย
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
5 | อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง | - ประสานผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ให้จัดทำโครงการด้าน | 300000 | หมู่ที่ 1-15 | งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2567 |  | P | ขั้นตอนการดำเนินงาน เดือน ส.ค.- ก.ย. | งานสาธารณสุข
| โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | สาธารณสุข 3 โครงการ พร้อมส่งรายงานการประชุม |  |  | สำนักปลัด
- หมู่ 1-15 ดำเนินการจัดทำโครงการทั้ง 3 โครงการ
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
และเอกสารการเบิกจ่าย
รวม |  |  | 760000 |  | 2 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ย.6 สังคม คุณภาพชีวิต และชุมชน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจ | 5000 | 5000 | 0 | [12 empty] | P |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ | งานพัฒนาชุมชน
| จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 | ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
2 | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | 20000 | 20000 | 0 | [12 empty] | P |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ | งานพัฒนาชุมชน
| ของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย | และผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย
ประจำปีงบประมาณ 2567
รวม |  |  | 25000 |  | 2 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเตือน บริเวณ | 30000 | 27,900 | 2100 | [12 empty] | P |  |  | ประชาชนได้รับความปลอดภัย | งานป้องกันฯ
| ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | จุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
- แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
สำหรับการตั้งจุดตรวจ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเตือน บริเวณ | 30000 |  | 30000 | [14 empty] | P | ขั้นตอนการดำเนินงานเมษายน | งานป้องกันฯ
| ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
- แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
สำหรับการตั้งจุดตรวจ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ
รวม |  |  | 60000 |  | 2 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.3 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
5 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ | 9600000 | 4,583,300 | 5,016,700 | [13 empty] | P |  | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการทุกเดือน | งานพัฒนาชุมชน
ให้แก่ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว
6 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ | 2434800 | 1,114,200 | 1,320,600 | [13 empty] | P |  | ผู้พิการได้รับสวัสดิการทุกเดือน | งานพัฒนาชุมชน
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60000 | 18,000 | 42,000 | [13 empty] | P |  | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการทุกเดือน | งานพัฒนาชุมชน
แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
และมีความป็นอยู่ยากจนหรือถูกทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
รวม |  |  | 12094800 |  | 3 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ย.7ทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว
7.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | - สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ | 5000 | [16 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | งานการศึกษา
| สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | - ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนต้นไม้ ดำเนินตามโครงการ
| พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 | - สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ | 5000 | ภายใน | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม
|  | - ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนต้นไม้ |  | ตำบลช่องด่าน | [13 empty] | 2567
- ดำเนินการตามโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว
7.1 แผนงานการเกษตร (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | - สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ | 5000 | [16 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | งานการศึกษา
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - ขอรับสนับสนุนต้นไม้
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | - ดำเนินการตามโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รวม |  |  | 15000 |  | 1 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ย.8 คุณภาพตามหลักธรรมภิบาล
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | - จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน | 30000 | [16 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | สำนักปลัด
| (จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) | แบบบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย 15 หมู่บ้าน
2 | โครงการอบรมให้ความรู้ | - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่สมาชิกสภา อบต.ช่องด่าน | 20000 | [16 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | สำนักปลัด
| และปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน | ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ช่องด่าน
และปราบปรามทุจริต
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
3 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | - จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ | 500000 | [15 empty] | P |  | อยู่ขั้นตอนดำเนินการ | สำนักปลัด
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน | การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น
| ของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล | พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้นำท้องที่
กลุ่มเป้าหมาย 90 คน
4 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม | - อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | 35000 | 35,000 | 0 | [12 empty] | P |  |  |  | สำนักปลัด
| ในการช่วยเหลือประชาชนของ | ในการช่วยเหลือประชาชนของ
| องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
5 | สนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม | 5000 |  | 5000 | [14 empty] | P |  | กองคลัง
| คอมพิวเตอร์ (E-laas) | - จ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดการในระบบ
และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในระบบ
6 | จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน | - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม | 5000 |  | 5000 | [14 empty] | P |  | กองคลัง
- จ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดการในระบบ
และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในระบบ
รวม |  |  | 595000 |  | 4 | bar: พ.ศ.2566 ต.ค. to พ.ศ.2567 ก.ย.

## ครุภัณฑ์ ผด.02-1
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณพ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* | 24000 | 24,000 | 0 | [12 empty] | P |  |  |  | สำนักปลัด
| สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566
2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | 16000 | 8,000 | 8,000 | [12 empty] | P |  |  |  | สำนักปลัด
| แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ | พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
| (Ink Tank Printer) | จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานบริหารงานคลัง
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณพ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 48000 |  | 48,000 | [14 empty] | P | กำหนดจัดงานเดือนมิ.ย.-ก.ย. | งานการศึกษา
| เลเซอร์ หรือ LED สี | สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566
แผนงานเคหะและชุมชน
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณพ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 10000 |  | 10000 | [14 empty] | P |  | กองช่าง
| สำหรับกระดาษขนาด A3 | สำหรับกระดาษขนาด A3
จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
แผนงานการศึกษา
1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณพ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * | 40000 |  | 40000 | [14 empty] | P |  | งานการศึกษา
| สำหรับงานสำนักงาน * | (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน 1 เครื่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566
2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | 16000 |  | 16,000
| แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ | พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
| (Ink Tank Printer) | จำนวน 2 เครื่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน 1 เครื่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการศึกษา
1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณพ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 55000 |  | 55000 | [14 empty] | P |  | งานการศึกษา
ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน จำนวน 2 เครื่อง
โดยมีลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2565
2 | พัดลมติดผนัง | พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง | 18000 |  | 18,000 | [14 empty] | P |  | งานการศึกษา
จำนวน 6 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด
แผนงานเคหะและชุมชน
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณพ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | สรุปผล
1 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู | 35000 |  | 35,000 | [14 empty] | P |  | กองช่าง
ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
โดยมีลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2565